## Scheda Standard
UNIONE MONTANA VALSESIA
Dematerializzazione documentale " L’Unione in files" |  |  |  | DURATA ANNI 2018/2019/2020 |  |  |  | Missione X :
progetto triennale 2018/2019/2020 |  |  |  | SCHEDA PER L'ANNO 2018 |  |  |  | Programma X :
Centro di Responsabilità: |  |  |  | dirigente PRINA CERAI CARLA |  |  |  | anno 2018
[8 empty] | 2018 |  | 2019 |  | 2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: |  |  |  | RESPONSABILI DI SERVIZIO E DIPENDENTI |  |  |  | X |  | X |  | X
FINALITA' |  | Strutturare un modello organizzativo di gestione per le funzioni interne e quelle delegate dai comuni connotato da efficacia efficienza ed economicità
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE |  | Dematerializzazione documentale " L’Unione in files" - anno 2018
Descrizione obiettivo |  | L’evoluzione normativa ha portato l’Ente a prevedere l’attivazione di un sistema informatico documentale finalizzato al miglioramento organizzativo in ossequio al rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e di accessibilità. A tal fine si prevede di innovare in senso tecnologico il sistema informatico di gestione documentale con un approccio di tipo modulare: . protocollo informatico gestione documentale flusso documentale firma digitale . PEC . interoperabilità di protocollo . interventi di conservazione sostitutiva In parallelo all’installazione ed utilizzazione dei nuovi programmi informatici è ferma intenzione dell’Ente motivare e formare il personale dipendente attraverso corsi appositi e momenti di confronto e lavoro in team al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e rispondere alle esigenze di accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni. Il termine dematerializzazione documentale, significa la perdita di fisicità da parte degli archivi, costituiti da documentazione cartacea, e la loro sostituzione con documenti informatici. L’obiettivo è quello di addivenire gradualmente ad un completo archivio informatico di tutti i documenti amministrativi e consentire ai cittadini ed alle imprese di consultare gli atti amministrativi comunali e conoscere lo stato di avanzamento dei propri procedimenti per via telematica, secondo i principi di trasparenza amministrativa (legge 241/90).
a
1 | rilevazione della situazione attuale | [5 empty] | 6 | Progetto per l’implementazione della firma digitale e per la posta elettronica istituzionale
2 | Studio di un piano di fattibilità economico | [5 empty] | 7 | Redazione del MANUALE DI GESTIONE
3 | Progetto per la riorganizzazione e razionalizzazione della gestione del flusso documentale | [5 empty] | 8 | Avvio del protocollo informatico “protocollo, gestione documentale, flusso”
4 | Progetto per la ridefinizione del titolario di classificazione con la collaborazione di tutta la struttura | [5 empty] | 9
5 | Progetto per l’implementazione della firma digitale e per la posta elettronica istituzionale | [5 empty] | 10
INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento
rilevazione dotazioni informatiche | [7 empty] | 1
valutazione ed efficientamento delle stesse | [7 empty] | 1
studio di fattibilità economico finanziario | [7 empty] | 1
reperimento disponibilità di bilancio | [7 empty] | 1
progettazione modello organizzativo | [7 empty] | 1
ricognizione procedimenti e processi | [7 empty] | 1
riconduzione degli stessi al titolario di classificazione | [7 empty] | 1
acquisto firma digitale per i responsabili e presidente | [7 empty] | 5
definizione modalità operative per la protocollazione della corrisponsenza via pec | [7 empty] | 1
redazione manuale di gestione interno | [7 empty] | 1
corso preparazione all'utilizzo | [7 empty] | 1
incontri tra personale dei comuni per valutare difficoltà | [7 empty] | 6
incontri per valutazione particolari misure per servizio socio assistenziale | [7 empty] | 6
corso di formazione ai responsabili di servizio in merito a compiti e responsabilità delle figure apicali | [7 empty] | 1
Indicatori Temporali | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento
predisposizione rilevazione dotazioni informatiche | [7 empty] | 2017-05-31
predisposizione efficientamento delle stesse | [7 empty] | 2018-06-30
studio di fattibilità | [7 empty] | 2018-07-30
modello organizzativo che raccorda processi e procedimenti a responsabili ed uffici | [7 empty] | 2018-08-30
adozione manuale di gestione | [7 empty] | 2018-09-30
corso preparazione all'utilizzo | [7 empty] | 2018-10-31
corso formaziozione responsabili servizi | [7 empty] | 2018-11-30
Indicatori di Efficienza | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Aprile to Maggio
2 | bar: Maggio to Giugno
3 | bar: Maggio to Luglio
4 | bar: Agosto
5 | bar: Settembre
6 | bar: Ottobre
7 | bar: Novembre
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: percentuale di partecipazione; Luglio: n° ore dedicate; Settembre: % tempo dedicato; Novembre: Costo della risorsa
DIRIGENTE | PRINA CERAI CARLA | Maggio: 20
D4 | ANTONINI RENATA | Maggio: 10
D4 | BRUSTIO DANIELA | Maggio: 10
D4 | GODIO MARCO | Maggio: 10
D4 | NOVARINA MARZIA | Maggio: 10
C5 | CASALINO RAFFAELE | Maggio: 8
C2 | RAIMONDI COMINESI CRISTINA | Maggio: 8
D1 | DEFABIANI ANNA | Maggio: 8
C3 | NORIS LAURA | Maggio: 8
C2 | BIANCHI SARA | Maggio: 8
100
10 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on A31: d.grimaldi: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A32: d.grimaldi: cosa produco campo obbligatorio
Note on A47: d.grimaldi: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A55: d.grimaldi: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A61: d.grimaldi: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on I4: d.grimaldi: inserire riferimenti a strumenti di programmazione della politica