## Scheda Standard
UNIONE MONTANA VALSESIA
Dematerializzazione documentale " L’Unione in files" |  |  |  | DURATA ANNI 2018/2019/2020 |  |  |  | Missione X :
progetto triennale 2018/2019/2020 |  |  |  | SCHEDA PER L'ANNO 2019 |  |  |  | Programma X :
Centro di Responsabilità: |  |  |  | dirigente PRINA CERAI CARLA |  |  |  | anno 2019
[8 empty] | 2018 |  | 2019 |  | 2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: |  |  |  | RESPONSABILI DI SERVIZIO E DIPENDENTI |  |  |  | X |  | X |  | X
FINALITA' |  | Strutturare un modello organizzativo di gestione per le funzioni interne e quelle delegate dai comuni connotato da efficacia efficienza ed economicità
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE |  | Dematerializzazione documentale " L’Unione in files" - anno 2018
Descrizione obiettivo |  | L’evoluzione normativa ha portato l’Ente a prevedere l’attivazione di un sistema informatico documentale finalizzato al miglioramento organizzativo in ossequio al rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e di accessibilità. A tal fine, in seguito alla realizzazione della prima parte del progetto prevista nel 2018 relativa alla riorganizzazione e razionalizzazione della gestione del flusso documentale, si prevede di innovare in senso tecnologico il sistema informatico tramite la piena digitalizzazione e dematerializzazione di tutti gli atti dell’ente tramite: Creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale per il coordinamento della gestione documentale nell’ente Avvio procedimento di firma digitale degli atti amministrativi (determinazioni e provvedimenti dirigenziali) Attivazione della PEC integrata nel sistema di protocollo informatico Pubblicazione sul sito dei documenti originali informatici sottoscritti digitalmente quali testi di delibere di Giunta e Consiglio nonchè determinazioni e provvedimenti dirigenziali. Monitorizzazione dei tempi di gestione di ciascun atto amministrativo e dell’istruttoria di un qualsiasi procedimento In parallelo all’installazione ed utilizzazione dei nuovi programmi informatici è ferma intenzione dell’Ente motivare e formare il personale dipendente attraverso corsi appositi e momenti di confronto e lavoro in team al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e rispondere alle esigenze di accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni. Il termine dematerializzazione documentale, significa la perdita di fisicità da parte degli archivi, costituiti da documentazione cartacea, e la loro sostituzione con documenti informatici. L’obiettivo è quello di addivenire gradualmente ad un completo archivio informatico di tutti i documenti amministrativi e consentire ai cittadini ed alle imprese di consultare gli atti amministrativi comunali e conoscere lo stato di avanzamento dei propri procedimenti per via telematica, secondo i principi di trasparenza amministrativa (legge 241/90).
a
1 | rilevazione della situazione attuale | [5 empty] | 6 | attivazione PEC integrata col protocolli informatico
2 | Progetto per la creazione delle proposte di deliberazione di Giunta correlate dei rispettivi pareri | [5 empty] | 7 | pubblicazione sul sito dei documenti originali sottoscritti digitalmente
3 | Progetto per la creazione delle proposte di deliberazione di Consiglio correlate dei rispettivi pareri | [5 empty] | 8 | monitoraggio tempi di gestione dell'atto amministrativo e della durata dell'istruttoria
4 | Progetto firma digitale delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio
5 | Progetto firma digitale di tutti gli atti amministrativi (determine e provvedimenti)
INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa | [7 empty] | ATTESO 2019 |  | RAGGIUNTO 2019 |  | Scostamento
rilevazione dotazioni informatiche | [7 empty] | 1
valutazione ed efficientamento delle stesse | [7 empty] | 1
studio di fattibilità economico finanziario | [7 empty] | 1
reperimento disponibilità di bilancio | [7 empty] | 1
progettazione modello organizzativo | [7 empty] | 1
ricognizione procedimenti e processi | [7 empty] | 1
definizione modalità operative per creazione proposte di deliberazioni di Giunta correlate dei pareri | [7 empty] | 1
definizione modalità operative per creazione proposte di deliberazioni di Consiglio correlate dei pareri | [7 empty] | 1
definizione modalità operative per la firma digitale e creazione file p7m | [7 empty] | 1
definizione modalità operative per la creazione esclusiva di tutti gli atti amministrativi in formato digitale | [7 empty] | 1
corso preparazione all'utilizzo | [7 empty] | 1
uso esclusivo della PEC istituzionale e personale | [7 empty] | 1
incontri per valutazione particolari misure per servizio socio assistenziale | [7 empty] | 3
corso di formazione ai responsabili di servizio in merito a compiti e responsabilità delle figure apicali | [7 empty] | 1
pubblicazione sul sito degli atti in formato digitale | [7 empty] | 30
monitoraggio tempi di gestione degli atti e durata dell'istruttoria | [7 empty] | 1
Indicatori Temporali | [7 empty] | ATTESO 2019 |  | RAGGIUNTO 2019 |  | Scostamento
predisposizione rilevazione dotazioni informatiche | [7 empty] | 2019-02-28
predisposizione efficientamento delle stesse | [7 empty] | 2019-03-30
studio di fattibilità | [7 empty] | 2019-04-30
modello organizzativo che raccorda processi e procedimenti a responsabili ed uffici | [7 empty] | 2019-05-30
incontri di preparazione all'utilizzo | [7 empty] | 2019-06-30
corso formaziozione responsabili servizi | [7 empty] | 2019-07-30
adozione definitiva delle procedure | [7 empty] | 2019-10-30
pubblicazione sul sito degli atti in formato digitale | [7 empty] | 2019-11-30
monitoraggio tempi di gestione degli atti e durata dell'istruttoria | [7 empty] | 2019-12-31
Indicatori di Efficienza | [7 empty] | ATTESO 2019 |  | RAGGIUNTO 2019 |  | Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa | [7 empty] | ATTESO 2019 |  | RAGGIUNTO 2019 |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Gennaio to Marzo
2 | bar: Aprile to Maggio
3 | bar: Giugno to Luglio
4 | bar: Aprile to Luglio
5 | bar: Agosto to Ottobre
6 | bar: Gennaio to Ottobre
7 | bar: Aprile to Dicembre
8 | bar: Novembre to Dicembre
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: percentuale di partecipazione; Luglio: n° ore dedicate; Settembre: % tempo dedicato; Novembre: Costo della risorsa
DIRIGENTE | PRINA CERAI CARLA | Maggio: 15
D5 | ANTONINI RENATA | Maggio: 15
D5 | BRUSTIO DANIELA | Maggio: 15
D4 | GODIO MARCO | Maggio: 15
D4 | NOVARINA MARZIA | Maggio: 15
C5 | CASALINO RAFFAELE | Maggio: 5
C3 | RAIMONDI COMINESI CRISTINA | Maggio: 5
D2 | DEFABIANI ANNA | Maggio: 5
C3 | NORIS LAURA | Maggio: 5
C2 | BIANCHI SARA | Maggio: 5
100
10 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on A31: d.grimaldi: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A32: d.grimaldi: cosa produco campo obbligatorio
Note on A49: d.grimaldi: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A59: d.grimaldi: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A65: d.grimaldi: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on I4: d.grimaldi: inserire riferimenti a strumenti di programmazione della politica