## Scheda Standard
UNIONE MONTANA VALSESIA
Dematerializzazione documentale " L’Unione in files" |  |  |  | ANNO 2021 |  |  |  | Missione X :
progetto 2021 |  |  |  | ANNO 2021 |  |  |  | Programma X :
Centro di Responsabilità: |  |  |  | dirigente PRINA CERAI CARLA |  |  |  | 2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: |  |  |  | RESPONSABILI DI SERVIZIO E DIPENDENTI
FINALITA' |  | Avviare un programma di trasformazione digitale, implementare i servizi sulla piattaforma PagoPA, Accesso ai servizi mediante SPID e applicazione IO
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE |  | Trasformazione digitale dei servizi
Descrizione obiettivo |  | Rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico, attestati da PagoPa Spa. Il punto di accesso telematico, attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, consiste nella applicazione “IO”. L’app “IO”, a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni, consiste in una piattaforma unica integrata con le piattaforme abilitanti (quali, ad esempio, PagoPA, SPID e CIE), con la quale relazionarsi in modo personalizzato con il cittadino. - La app IO permetterà l’erogazione di diversi tipi di servizi, quali: avvisi di pagamento, con possibilità di pagare con la stessa app; promemoria di scadenze; notifiche e aggiornamenti vari.Il sistema SPID deve diventare lo strumento principale per accedere ai servizi digitali dell'Ente affiancato sia la “carta d’identità elettronica”, sia la “carta nazionale dei servizi” quali strumenti per l’accesso ai servizi in rete.
a
1 | creazione del gruppo di lavoro composto da segretario e responsabili di servizio | [5 empty] | 6 | pubblicazione sul sito dell'informativa sulla privacy
2 | da parte di ogni settore ricognizione dei servizi da rendere fruibili in rete | [5 empty] | 7 | sottoscrizione accordo per aderire all'app IO
3 | predisposizione postazioni informatiche | [5 empty] | 8 | Avvio dell'operatività dell'app IO
4 | avvio delle operazioni necessarie allo svolgimento dell'integrazione "app to app" | [5 empty] | 9 | divulgare la conoscenza dell'app IO
5 | verifica dati personali trattati per ciascun servizio | [5 empty] | 10 | Implementazione del sistema PagoPA
INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa | [7 empty] | 2021 |  | RAGGIUNTO 2021 |  | Scostamento
rilevazione dotazioni informatiche | [7 empty] | 1
valutazione ed efficientamento delle stesse | [7 empty] | 1
riunioni del gruppo di lavoro | [7 empty] | 6
integrazione tecnologica app to app | [7 empty] | 1
verifica situazione dati soggetti alla privacy per ogni servizio | [7 empty] | 4
redazione informativa | [7 empty] | 1
accordo con app IO | [7 empty] | 1
avvio operatività | [7 empty] | 1
attività di divulgazione servizi on line | [7 empty] | 3
incontri per valutazione particolari misure per servizio socio assistenziale | [7 empty] | 3
implementazione servizi sul sistema PagoPA | [7 empty] | 2
eliminazione altre credenziali di accesso | [7 empty] | 1
corso preparazione all'utilizzo | [7 empty] | 1
Indicatori Temporali | [7 empty] | ATTESO 2021 |  | RAGGIUNTO 2021 |  | Scostamento
predisposizione rilevazione dotazioni informatiche | [7 empty] | 2019-02-28
predisposizione efficientamento delle stesse | [7 empty] | 2021-02-28
costituzione gruppo di lavoro | [7 empty] | 2021-03-31
individuazione servizi da fruire in digitale | [7 empty] | 2021-05-31
integrazione app to app | [7 empty] | 2019-06-30
corso formaziozione | [7 empty] | 2021-05-30
avvio operatività app IO | [7 empty] | 2021-10-31
implementazione servizi su piattaforma PagoPA | [7 empty] | 2021-12-31
Indicatori di Efficienza | [7 empty] | ATTESO 2021 |  | RAGGIUNTO 2021 |  | Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa | [7 empty] | ATTESO 2021 |  | RAGGIUNTO 2021 |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Gennaio to Marzo
2 | bar: Aprile to Maggio
3 | bar: Aprile to Maggio
4 | bar: Aprile to Maggio
5 | bar: Giugno to Luglio
6 | bar: Luglio to Agosto
7 | bar: Settembre
8 | bar: Ottobre
9 | bar: Novembre to Dicembre
10 | bar: Novembre to Dicembre
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: percentuale di partecipazione; Luglio: n° ore dedicate; Settembre: % tempo dedicato; Novembre: Costo della risorsa
DIRIGENTE | PRINA CERAI CARLA | Maggio: 20
D5 | ANTONINI RENATA | Maggio: 15
D5 | BRUSTIO DANIELA | Maggio: 15
D4 | GODIO MARCO | Maggio: 15
D4 | NOVARINA MARZIA | Maggio: 15
C5 | CASALINO RAFFAELE | Maggio: 5
C3 | RAIMONDI COMINESI CRISTINA | Maggio: 5
D2 | DEFABIANI ANNA | Maggio: 5
C3 | NORIS LAURA | Maggio: 5
100
9 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on A31: d.grimaldi: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A32: d.grimaldi: cosa produco campo obbligatorio
Note on A46: d.grimaldi: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A56: d.grimaldi: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A62: d.grimaldi: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on I4: d.grimaldi: inserire riferimenti a strumenti di programmazione della politica
Note on K110: d.grimaldi: è alternativo alle ore