## Scheda Standard
UNIONE MONTANA VALSESIA
Obj Strategico DUP n. X | [7 empty] | Missione X :
Obj Operativo DUP n. X | [7 empty] | Programma X :
Centro di Responsabilità: |  |  |  | dirigente PRINA CERAI CARLA |  |  |  | TEMPI :
[8 empty] | 2024 |  | 2025 |  | 2026
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: |  |  |  | RESPONSABILI DI SERVIZIO E DIPENDENTI |  |  |  | x
FINALITA' |  | Predisposizione progetto sovrazomunale aree interne SNAI
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE |  | ATTIVAZIONE GESTIONE CONDIVISA PER PREDISPOSIZIONE DI UNA STRATEGIA PER L'AREA INTERNA "VALSESIA"
Descrizione obiettivo |  | Il territorio Valsesia-Valsessera ha ottenuto l’approvazione da parte della Regione Piemonte – D.G.R. n. 28 – 5251 del 21 giugno 2022 e dal Comitato Tecnico Nazionale per le Aree Interne (CTAI) quale Area Interna da finanziare nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)ed è stata pertanto riconosciuta come ambito in cui verrà concentrata anche l’azione del livello nazionale, congiuntamente a quello regionale, si proseguirà insieme all’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale e del Comune di villa del Bosco nella fase di costruzione della strategia e della sua approvazione. Contestualmente saranno attivate le procedure di partecipazione a bandi PNRR, nazionali e regionali che prevedono quote di risorse destinate in modo esclusivo alle Aree interne.
a
1 | azione di ascolto degli attori del territorio | [5 empty] | 6 | definizione bozza linee di strategia
2 | confronto programmatico e raccolta contributi | [5 empty] | 7 | trasmissione e confronto con i settori regionali
3 | ricognizione del quadro socio economico | [5 empty] | 8 | approvazione strategia
4 | Istituzione e convoca cabina di Regia | [5 empty] | 9 | individuazione responsabili schede progetto
5 | convenzione per collaborazione enti coinvolti | [5 empty] | 10 | individuazione prime procedure
INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa | [7 empty] | 2024 |  | RAGGIUNTO 2024 |  | Scostamento
azione di ascolto degli attori del territorio | [7 empty] | 4
confronto programmatico e raccolta contributi | [7 empty] | 4
azioni di ascolto stakeolders | [7 empty] | 6
confronto e raccolta contributi | [7 empty] | 6
cabina di regia riunioni | [7 empty] | 10
studio schema di convenzione | [7 empty] | 1
definizione bozza linee di strategia | [7 empty] | 1
trasmissione e confronto con i settori regionali | [7 empty] | 10
approvazione strategia | [7 empty] | 1
individuazione responsabili schede progetto | [7 empty] | 13
individuazione prime procedure attivazione degli interventi | [7 empty] | 13
Indicatori Temporali | [7 empty] | ATTESO 2024 |  | RAGGIUNTO 2024 |  | Scostamento
azione di ascolto degli attori del territorio | [7 empty] | 2024-04-30
confronto programmatico e raccolta contributi | [7 empty] | 2024-04-30
azioni di ascolto stakeolders | [7 empty] | 2024-04-30
studio schema di convenzione | [7 empty] | 2024-07-31
definizione bozza linee di strategia | [7 empty] | 2024-07-31
trasmissione e confronto con i settori regionali | [7 empty] | 2024-10-30
approvazione startegia | [7 empty] | 2024-12-31
individuazione priprime procedure | [7 empty] | 2024-12-31
incontri con i Sindaci | [7 empty] | 2023-12-31
incontri cion personale altri Enti | [7 empty] | 2023-12-31
partecibazione bandi aventi risorse dedicate | [7 empty] | 2023-12-31
definizione linee | [7 empty] | 2022-12-31
Indicatori di Efficienza | [7 empty] | ATTESO 2024 |  | RAGGIUNTO 2024 |  | Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa | [7 empty] | ATTESO 2024 |  | RAGGIUNTO 2024 |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Febbraio to Aprile
2 | bar: Febbraio to Aprile
3 | bar: Febbraio to Aprile
4 | bar: Febbraio to Luglio
5 | bar: Febbraio to Luglio
6 | bar: Febbraio to Ottobre
7
8
9
10
11
12
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: percentuale di partecipazione; Luglio: n° ore dedicate; Settembre: % tempo dedicato; Novembre: Costo della risorsa
DIRIGENTE | PRINA CERAI CARLA | Maggio: 10
D1 | LANA GUSTAVO | Maggio: 10
D5 | BRUSTIO DANIELA | Maggio: 10
D1 | VANZETTI ALESSANDRO | Maggio: 10
D5 | NOVARINA MARZIA | Maggio: 10
C1 | CONTI MARIA SOFIA | Maggio: 5
C1 | ALLEGRA FILIPPO | Maggio: 5
C3 | RAIMONDI COMINESI CRISTINA | Maggio: 5
D2 | DEFABIANI ANNA | Maggio: 5
C4 | NORIS LAURA | Maggio: 5
D1 | BELLAN FRANCESCA | Maggio: 5
D1 | FRAMORANDO ELISA | Maggio: 5
D1 | BIONDI VERONICA | Maggio: 5
D1 | CHIAROLLA JESSICA | Maggio: 5
D1 | RABITO MARTINA | Maggio: 5
100
14 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on A31: d.grimaldi: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A32: d.grimaldi: cosa produco campo obbligatorio
Note on A44: d.grimaldi: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A57: d.grimaldi: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A63: d.grimaldi: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on I4: d.grimaldi: inserire riferimenti a strumenti di programmazione della politica